Приложение №1 к письму комитета культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого муниципального района

№ от .02.2020

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2021 годы» за 2019 год**

Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | | средства федерального  бюджета | | | средства областного  бюджета | | | средства местного  бюджета | | | внебюджетные  источники | |
| профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| всего по муниципальной программе | 78022,1 | 78022,1 | 10047,0 | 9880,3 | 9880,3 | 8997,0 | 8949,3 | 8949,3 | 59194,7 | 59192,5 | 59192,5 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма1 | 70378,9 | 70378,9 | 10047,0 | 9880,3 | 9880,3 | 8964,7 | 8917,0 | 8917,0 | 51583,8 | 51581,6 | 51581,6 |  |  |
| подпрограмма2 | 7643,2 | 7643,2 | 0 | 0 | 0 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 7610,9 | 7610,9 | 7610,9 |  |  |

**Сведения о выполнении**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2021 годы» за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты  реализации | Проблемы, возникшие  в ходе реализации  мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Подпрограмма1 Сохранение культурного наследия и развития сферы культурно-досуговой деятельности** | | | |
| **Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры. Повышение уровня комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры** | | | |
| 1.3 Проведение ремонтов зданий муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры | 1- 4 квартал | МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система»  Крестецкий ЦНТ: Капитальный ремонт пристройки (туалет),  Ручьевский сельский Дом культуры: произведен ремонт оконных конструкций,  МБУДО «Крестецкая ДШИ»: выполнен ремонт фасада,  ремонт крыши здания Центральной районной библиотеки МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека» |  |
| 1.6 Укрепление и модернизация материально-технической базы и комплексное развитие учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры | 1- 4 квартал | МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система»: стойка для акустической системы , черная Soundking – 2 шт, светодиодный прожектор смены цвета |  |
| 1.8 Мероприятия по подключению общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки | 1- 4 квартал | Приобретено оборудование в МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека» (системный блок). |  |
| 1.16 Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской области на 2014-2021 годы» | 1- 4 квартал | МБУК «КрестецкаяМКДС»: приобретена звуковая аппаратура и световое оборудование |  |
| 1.18 Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | 1- 4 квартал | Приобретено 55 экземпляра книг и литературно –художественных журналов |  |
| 1.22 Комплексные мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (КДЦ) | 1- 4 квартал | Произведен капитальный ремонт в здании Культурного досугового центра МБУК "Крестецкая МКДС" |  |
| **Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности.** | | | |
| 2.1 Организация и проведение мероприятий: конкурсов, фестивалей и смотров самодеятельного художественного творчества, тематических мероприятий, в том числе для малообеспеченных слоёв населения, кинофестивалей, литературных чтений, государственных и районных праздников | 1- 4 квартал | Организованы и проведены следующие мероприятия: районный праздник «Карнавал сказки», Хлебниковские чтения, II районный праздник-фестиваль национальной кухни «Праздник пирога и самовара», II районный конкурс-фестиваль традиционных народных праздников и обрядов « Субботея», I I этап районного фестиваля творчества детей дошкольного возраста «Дорога добра», Районный фестиваль театрального, эстрадного жанра и художественного слова «Театральный калейдоскоп», «Лидер XXI века», презентация нового туристического маршрута «В гости к ямщику Никитичу» и др. |  |
| **Развитие художественного образования в сфере культуры, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры** | | | |
| 3.2 Поддержка талантливых детей–учащихся МБОУ ДОД «Крестецкая ДШИ» и участников творческих коллективов учреждений культуры | 1- 4 квартал | Выплата стипендии учащимся МБОУ ДОД «Крестецкая ДШИ»  2018/2019 учебный год  2 чел. |  |
| **Продвижение имиджа Крестецкого района. Создание единого культурного и информационного пространства на территории района** | | | |
| 4.2 Установка знаков туристической навигации на территории района | 3- 4 квартал | Установлены знаки туристической навигации – 2 шт |  |
| **Оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в области культуры и образования в сфере культуры и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры** | | | |
| 5.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и образования в сфере культуры. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. | 1- 4 квартал | Выполнение муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг (выполнению работ) учреждениями культуры и дополнительного образования, подведомственными комитету культуры, спорта и архивного дела Администрации муниципального района |  |
| **Подпрограмма2 Обеспечение реализации муниципальной программы Крестецкого муниципального района «Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2020 годы»** | | | |
| **Обеспечение реализации муниципальной программы Крестецкого муниципального района «Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2021 годы»** | | | |
| 1.1 Реализация полномочий в сфере культуры | 1- 4 квартал | Реализация полномочий в сфере культуры в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов государственной власти, законами и иными правовыми актами Новгородской области, Уставом Крестецкого муниципального района, Уставом Крестецкого городского поселения, муниципальными правовыми актами Крестецкого муниципального района и Крестецкого городского поселения, а также Положением о комитете культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого муниципального района. |  |

**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2021 годы» за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений  значений целевого показателя  на конец отчетного периода  (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | план на год | факт за  отчетный  период |
| **Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры. Повышение уровня комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства** | | | | |
| Доля учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и образования в сфере культуры, находящихся в муниципальной собственности**,** % | 62 | 62 | 62 |  |
| **Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности** | | | | |
| «Увеличение количества посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1 жителя в год» (ед. по сравнению с предыдущим годом) | 4,6 | 4,7 | 4,7 |  |
| «Посещаемость музейных учреждений» (ед. на 1 жителя в год) | 0,177 | 0,178 | 0,17 |  |
| «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда», % | 64,21 | 64,23 | 75 |  |
| «Число пользователей библиотек»  (ед. на 1 тыс. жителей) | 741 | 742 | 772 | с целью исполнения национального проекта «Культура» значение показателя увеличено |
| «Количество посещений библиотек»  (ед. на 1 жителя в год) | 7,63 | 7,63 | 8,79 | с целью исполнения национального проекта «Культура» значение показателя увеличено |
| «Количество посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ» (ед. на 1 жителя в год) | 1,29 | 1,31 | 1,31 |  |
| **Развитие художественного образования в сфере культуры, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры** | | | | |
| «Увеличение доли детей, обучающихся в МБОУ ДОД «Крестецкая ДШИ», от общей численности учащихся общеобразовательных школ», % | 18,6 | 18,7 | 20,7 | с целью исполнения национального проекта «Культура» значение показателя увеличено |
| Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной платы в экономике области, % | 93 | 93 | 100 |  |
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства к средней заработной платы в экономике области, % | 100 | 100 | 100 |  |
| «Количество специалистов учреждений культуры, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации), и участников семинаров», чел. | 1 | 1 | 1 |  |
| «Доля участников творческих конкурсов от общего числа учащихся МБОУ ДОД «Крестецкая ДШИ», % | 21,6 | 21,6 | 22 |  |
| «Количество стипендиатов комитета», чел. | 2 | 2 | 2 |  |
| **Продвижение имиджа Крестецкого района. Создание единого культурного и информационного пространства на территории района** | | | | |
| «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета на реализацию творческих проектов в рамках проведения областных творческих конкурсов», ед. | 2 | 2 | - |  |
| **Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и дополнительного образования в сфере культуры, обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры** | | | | |
| «Уровень удовлетворенности населения Крестецкого муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства», % | 77 | 78 | 90 |  |
| **Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2021 годы»** | | | | |
| «Уровень достижения целевых показателей», % | 100 | 100 | 100 |  |
| «Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий» | 100 | 100 | 100 |  |