**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие туристского потенциала Крестецкого муниципального района на 2022-2025 годы»**

**за 2022 год**

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | | средства федерального  бюджета | | | средства областного  бюджета | | | средства муниципального  бюджета | | | внебюджетные  источники | |
| профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| всего по муниципальной программе | 47,0 | 47,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |  |  |

Ответственный исполнитель

муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Гришина

СОГЛАСОВАНО

Комитет финансов Администрации

муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Котова

**Сведения о выполнении**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие туристского потенциала Крестецкого муниципального района на 2022-2025 годы» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты  реализации | Проблемы, возникшие  в ходе реализации  мероприятия |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача №1. Обеспечение развития туристского потенциала Крестецкого муниципального района за счет формирования туристской инфраструктуры. | | | |
| 1.1. | Установка знаков туристской навигации | 1-4 квартал | Установлено два знака туристской навигации:  Знак «Староверческое подворье»  GPS 58.291089, 32.616656  Столб «Вертушка»  GPS 58.250536, 32.520849 |  |
| 1.2. | Установка на зданиях улиц, в радиусе 0,4 км от центрального туристического маршрута, адресных табличек с указанием номеров домов и названий улиц на русском языке, не менее 50% из них – также на английском языке | 1-4 квартал | Установлено 38 табличек, что составляет – 34% |  |
| 1.3. | Оборудование комнат матери и ребенка | 1-4 квартал | В пункте туристкой информации оборудована комната матери и ребенка с наличием пеленального столика. |  |
| 1.4. | Установка графического обозначения «СелфиТочка» вблизи объектов туристского интереса (далее ОТИ) | 1-4 квартал | Установлено графическое обозначение «СелфиТочка» Крестецкий краеведческий музей структурное подразделение МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система», клуб-музей «Староверческое подворье», ООО «Рождество». Нанесены трафаретные надписи вблизи ОТИ. |  |
| 1.5. | Благоустройство на территории зоны отдыха у ОТИ | 1-4 квартал | Элементы благоустройства на территории зоны отдыха (скамьи, малые контейнеры для мусора, озеленение газонов) присутствуют на 80% ОТИ. |  |
| 1.6. | Мероприятия по обеспечению доступности ОТИ для маломобильных граждан | 1-4 квартал | Необходимо не менее 30% (2 объекта ОТИ)  В клубе-музее «Староверческое подворье» установлен пандус и изготовлены аппарели.  На фабрике елочных игрушек «Рождество» движение для маломобильных категорий граждан не затруднено, перепадов высоты нет.  В проекте капитального ремонта Крестецкого краеведческого музея в 2023 году запланирована установка подъемника для инвалидов со стороны двора. |  |
| 2. | Задача №2. Активизация продвижения районных туристских продуктов, повышение качества туристских услуг. | | | |
| 2.1. | Продвижение Крестецкого муниципального района в рамках существующих туристских продуктов | 1-4 квартал | Проведение рекламной деятельности, направленной на продвижение туристского продукта района, содействие развитию межрегиональных туристских связей на основе взаимной выгоды. Проведение информационных туров для туроператоров и СМИ. |  |
| 2.2. | Увеличение количества районных туристских продуктов | 1-4 квартал | В Районном Доме культуры разработана интерактивная программа «Урок в земской школе». |  |
| 2.3. | Организация и проведение событийных мероприятий, в т.ч. совместно с туристским бизнес-сообществом | 1-4 квартал | Районный праздник «Широкая Масленица»;  Открытый Чемпионат и Первенство Крестецкого муниципального района и Крестецкого городского поселения по мотоциклетному кроссу;  Районный праздник «Никитская ярмарка» и день посёлка Крестцы;  Фестиваль народного творчества «Крестецкое кружево»;  Открытый чемпионат Крестецкого муниципального района по триатлону;  Мишка косолапый – 2022» Открытый Чемпионат Крестецкого муниципального района по мотоциклетным эндуро-соревнованиям;  Любительские соревнования по странтрайдингу в поселке Крестцы «STUNT-покатушки»;  Данные мероприятия проводятся в тесном сотрудничестве с представителями туристского бизнес – сообщества. |  |
| 2.4. | Изготовление и распространения информационных материалов, брошюр, буклетов и прочей печатной продукции, популяризующей Крестецкий район | 1-4 квартал | Изготовление информационных материалов запланировано на 2023 год |  |
| 2.5. | Организация работы информационного пункта для туристов | 1-4 квартал | Туристский информационный пункт Крестцы функционирует на базе кинотеатра «Русь» |  |
| 2.6. | Функционирование в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» аккаунтов о туристском потенциале муниципального района | 1-4 квартал | Информационный контент о туристском потенциале муниципального образования размещается в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники |  |
| 2.7. | Организация деятельности районного координационного совета по туризму | 1-4 квартал | Координационный совет работает на основании постановления Администрации Крестецкого муниципального района от 27.05.2020 №600 «Об утверждении Положения о районном координационном совете по туризму и его состава». В 2022 году проведено одно заседание координационного совета. |  |
| 2.8. | Организация работы точки продажи сувенирной продукции | 1-4 квартал | На расстоянии 0,4 км в радиусе от центрального туристского маршрута функционируют следующие точки продажи сувенирной продукции с режимом работы в вечернее время, праздничные и выходные дни в туристический сезон:  Крестецкий краеведческий музей,  Магазин цветов «Камелия» (круглосуточно). |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие туристского потенциала Крестецкого муниципального района на 2022-2025 годы» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | Обоснование отклонений  значений целевого показателя  на конец отчетного периода  (при наличии) |
| план на текущий (2022) год | факт за  отчетный  период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Въездной туристский поток | 1 980 | 2 982 |  | |
| 2. | Количество посетителей объектов экскурсионного показа | 9 600 | 15 642 |  | |
| 3. | Количество установленных знаков туристской навигации (нарастающим итогом) | 11 | 12 |  | |
| 4. | Доступность ОТИ для маломобильных категорий граждан, % | 30 | 30 |  | |
| 5. | Количество районных туристических продуктов (нарастающим итогом) | 12 | 12 |  | |
| 6. | Количество проведенных мероприятий совместно с туристским бизнес-сообществом | 3 | 3 |  | |
| 7. | Количество заявок, поданных на участие Администрации муниципального района совместно с бизнес – сообществом в федеральных грантовых конкурсах | 2 | 2 |  | |